教育部國民及學前教育署111年校園拒毒萌芽推廣實施計畫

- 依據：

- 行政院 109 年 12 月 31 日院臺法字第 1090202107 號函頒「新世代反毒策略行動綱領」。

- 教育部110年 5月 10日臺教學（五）字第 1100062913號函頒「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」修正計畫。

- 目的：

教育部國民及學前教育署(以下簡稱本署)為培育有志從事反毒教育義務服務學生擔任校園反毒領航員，於校園中藉由同儕經驗協助師長擴展反毒觀念與知能，藉以建立校內班級反毒風氣，營造健康清新校園環境。

参、辦理單位：

一、指導單位：教育部。

二、主辦單位：教育部國民及學前教育署。

三、承辦單位：各直轄市政府教育局及縣(市)政府、教育部各縣(市)聯絡處。

四、辦理學校：有意願辦理之全國國中、小學校，各縣(市)以10所學校為原則。

肆、計畫期程：111年1月1日至12月31日。

伍、薦報對象及條件：

一、校園反毒領航員：以國中、小學校，每校學生2名為原則，在校表現具自信、班上人緣極佳、表達能力優異，且有愛心與服務熱忱之在學學生，由學校自行擇定薦報（需獲得學生法定代理人(監護人)同意。

二、指導老師(含協同教師)：具愛心與耐心，對新興毒品及反毒常識熟悉之老師1-2名。

陸、實施方式：

一、補助項目：

指導教師(含協同教師)鐘點費、印刷費、材料費、交通費、補充保費、保險費、宣導品及有獎徵答獎品及雜支。

二、經費補助：

(一) 執行本案所需補助經費，各縣(市)統由教育部各縣(市)聯絡處彙整申辦學校需求向本署提出申請，未設置聯絡處之縣(市)請由教育局(處)提出申請。

(二) 經費補助標準：

單位：新臺幣

| 補助項目 | 補助金額 | 說明 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品費 | 8,000元/校 | 製作反毒宣導道具器材所需材料耗材費用 |  |
| 鐘點費 | 9,000元/校 | 指導老師於課後(餘)時間協助訓練指導學生完成校園反毒宣導道具製作、宣導練習等相關事宜；20小時*450元=9,000元 | 教育部106年12月5日臺教授國字第1060132630號函-中小學及幼兒園教師加班費性質鐘點費一覽表 |
| 補充保費 | 190/校 | 以鐘點費2.11%編列 |  |
| 雜支 | 1,500元/校 | 辦公事務用品如文具、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等。 |  |

- 宣導模式：

學校請妥善指導校園反毒領航員進行校園反毒宣導工作，建議方式臚列如下：

(一)公開宣導：指導老師輔導校園反毒領航員繪製反毒海報(作品立體或平面形式不拘，主題可自由發揮，大小以四開圖畫紙為限)，並張貼於學校公佈欄，以加強宣導學生反毒意識。

(二)集會宣導：指導老師協助校園反毒領航員進行相關教育訓練(如毒品相關知識、口語表達..等），調整其合適之宣教方式，並製作反毒標語手版，利用學校集會時機或進行入班宣導，向同學宣導反毒識毒的重要性。

(三)創新作為：可結合社區、家長會、親師座談會、公益團體及校園防毒守門員種子師資，辦理入班宣導等活動，或併同學校校慶、園遊會相關活動，運用反毒教具或文宣DM等實施教育宣導，擴大宣導效益。

- 全國反毒領航員大會師：

- 為強化校園反毒領航員反毒知能及榮譽心，本署結合教育部111年全國反毒博覽會，辦理「校園反毒領航員大會師」活動，透過授證儀式強化其榮譽心外，並藉由創意進場、闖關活動及縣(市)反毒攤位宣導服務等模式，可彰顯各縣（市）多元反毒特色文化，強化渠等反毒知能及榮譽心。

- 活動期程、地點配合教育部111年反毒博覽會期程辦理，概定於111年6月份週六假日實施，地點暫定新北市。

- 相關活動細節、執行方式及經費申請，本署另案通知，並協請教育部嘉義縣聯絡處統籌規劃。

柒、成果繳交與獎勵:

一、請學校於宣教活動執行後，依附表2格式將成果報告(6張照片及100字心得)統一交由各直轄市政府教育局及縣(市)政府彙整，於111年11月11 (星期五) 前以電子郵件方式將成果寄送教育部嘉義縣聯絡處彙辦(電子信箱：q3794373@gmail.com)。

二、完成實施內容所有項目之學校，建議獎勵如下：

(一)業務承辦人：各業務單位請依權責自行核獎。

(二)指導老師：本署感謝狀乙幀，另各校得依權責議獎。

(三)各校校園反毒領航員：本署服務證明書乙幀。

捌、經費預算：

一、本案執行所需經費(物品費、鐘點費、補充保費、雜支及交通費)，擬由本署防制學生藥物濫用相關經費項下支應。

二、經費請撥、支用、核銷結報及結餘款事宜，請依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定辦理。

玖、本計畫如有未盡事宜，另行補充或修訂之。

附表1

| 辦理單位 | ＯＯ縣(市)政府教育局(處)、教育部ＯＯＯ聯絡處 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫經費 | ＯＯ萬ＯＯＯ元 |  |  |  |
| 附件 | ■經費申請表 |  |  |  |
| 壹、活動規劃： 一、目的： 二、辦理單位： 三、辦理模式： 四、活動經費概算明細： 經費項目; 單價（元）; 數量; 總價; 說明. 物品費; 8,000; 1; 8,000; 製作反毒宣導道具器材所需材料耗材 費用. 鐘點費; 9,000; 1; 9,000; 指導老師於課後(餘)時間協助訓練指導學生完成校園反毒宣導道具製作、宣導練習等相關事宜；20小時*450元=9,000元. 補充保費; 190; 1; 190; 以鐘點費2.11%編列. 雜支; 1,500; 1; 1,500; 辦公事務用品如文具、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等。. 旅費; 培訓及增能研習 依國內（外）出差旅費報支要點核實編列. 合計. - 預期效益 |
| 聯絡人 |  | ＯＯＯ | 聯絡電話 行動電話 | (03)1234567 0912-345678 |
| 聯絡地址 |  |  | 電子信箱 |  |

附表2

| 編號 | 學校名稱 | 級職／班級 | 姓名 | 飲食 | 學校聯絡資訊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＯＯ國小 | 指導老師 | 林ＯＯ | 葷 | 公務電話 02-12345678 行動電話（老師） 0912-345678 |
|  |  | 五年Ｏ班 | 王ＯＯ | 素 |  |
|  |  | 五年Ｏ班 | 陳ＯＯ | 葷 |  |
| 2 | ＯＯ國中 | 指導老師 | 李ＯＯ | 葷 | 公務電話 行動電話（老師） |
|  |  | 一年Ｏ班 |  |  |  |
|  |  | 一年Ｏ班 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附表3

| 教育部國民及學前教育署推動校園拒毒萌芽－校園反毒領航員成果報告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣(市) | ＯＯＯ縣(市) |  | 學校 |  | ＯＯ區ＯＯ國民小學 |  |
| 校園反毒領航員 |  | Ｏ年Ｏ班 | ＯＯＯ |  | 指導 教師 | ＯＯＯ |
|  |  | Ｏ年Ｏ班 | ＯＯＯ |  |  |  |
| 校園反毒宣導心得(以100字為原則) |  |  |  |  |  |  |
| 製作海報、文宣、教具佐證照片 |  |  |  |  |  |  |
| 集會宣導佐證照片(日期、地點、人數) |  |  |  |  |  |  |
| 入班宣導佐證照片(日期、地點、對象、人數) |  |  |  |  |  |  |

※備註：上列表格可依實際需求自行複製、調整、增列